DELIVERY & ACCEPTANCE

美容院店铺管理系统
分阶段开发实施与验收

现有 V2 兼容升级版 · V1.2

基于现有 V2 系统的渐进式商用升级

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.2 |
| 基线日期 | 2026-07-30 |
| 当前阶段 | M5 激励、售后与通知闭环（已完成） |
| 状态 | M5 已验收 / Go |
| 适用范围 | backend-next / admin-next / front-next / face_salon |

本版本保留现有系统和历史接口，通过向前兼容迁移逐步升级；未实现能力均明确标注为“新增”或“延期”，不得按已交付处理。

1. 实施总则

•  不推倒重写：backend-next、admin-next、front-next 与 face_salon 是升级基线。

•  先纵向闭环、后横向扩展：每阶段交付可运行、可验证、可回滚的业务切片。

•  关键规则测试先行；数据库只经 Flyway 迁移；旧接口在弃用期保持兼容。

•  完成定义必须包含代码、测试、迁移、运行验证、文档同步和回滚演练。

2. 阶段路线图

| 阶段 | 建议周期 | 前置 | 交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 基线与保护 | 1 周 | 无 | 备份、差异矩阵、术语、版本和回滚点 |
| M1 安全闭环 | 2–4 周 | M0 | 权限范围、状态收口、契约兼容、连接健康 |
| M2 主数据与资源 | 3–5 周 | M1 | 组织、人员、项目、技能、房间设备、排班 |
| M3 核心业务闭环 | 4–6 周 | M2 | 预约—到店—护理—耗材—库存—单次收款 |
| M4 资产与资金 | 6–10 周 | M3 | 套餐、账户、采购批次、支付适配、退款、对账 |
| M5 提成与售后 | 6–8 周 | M4 | 提成版本、冻结冲正、售后、审批、通知 |
| M6 商用运营 | 4–6 周 | M5 | 报表、营销、培训、开放平台、安全与灾备 |

3. 当前执行任务：M1-01

| 检查项 | 内容 |
| --- | --- |
| 输入 | 四份 V1.0 文档、现有 V2 代码、Flyway 迁移、PRODUCT.md、DESIGN.md |
| 输出 | 四份 V1.1 文档；权限与完成链路安全修复；数据库连接/迁移验证 |
| 影响模块 | security、appointment、servicecare、API 兼容、运行健康 |
| 影响表 | account_shop_role、role_definition、role_permission、appointment、service_record、库存流水；必要时新增审计/outbox |
| 影响接口 | 预约状态、护理完成、健康接口；保留 v1/v2，新契约规划 v3 |
| 关键测试 | 同一授权内门店权限、跨门店组合越权、通用接口拒绝 COMPLETED、护理完成原子性 |
| 验证命令 | mvn test；npm run build（两端）；Flyway migrate/validate；health/readiness；连接核对 |
| 完成条件 | 全部验证有真实输出；文档、代码和迁移一致；无敏感数据泄露 |

4. 各阶段交付与验收

| 阶段 | 主要交付 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 完成全库备份与恢复验证；锁定表、接口、角色、状态词典；建立虚构测试数据。 | 备份可恢复；四文档无版本/命名冲突；现有构建通过。 |
| M1 | 权限与门店范围绑定；SELF 过滤；预约完成收口；V3 契约基线；数据库 readiness。 | 越权测试、状态测试、Flyway、后端测试、两端构建、健康检查全部通过。 |
| M2 | 资源模型、技师技能版本、排班与预约冲突；管理端配置能力。 | 并发双订最多一个成功；资源停用不破坏历史快照。 |
| M3 | 三端垂直链路；护理完成原子事务；库存扣减与单次收款。 | 故障注入下全有或全无；审计链可回放；门店演练通过。 |
| M4 | 套餐/账户双流水、采购批次、支付通道、退款与对账。 | 重复请求不重复入账；退款通过冲正恢复资产；日终对账一致。 |
| M5 | 提成规则版本、冻结、冲正；售后与审批。 | 历史规则可复现；退款联动提成冲正；审批越权为零。 |
| M6 | 报表、营销、培训、开放平台、性能、安全和灾备。 | 容量、漏洞、恢复时间和经营指标达到上线阈值。 |

5. 测试策略

| 层级 | 重点 | 强制覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 状态策略、金额/数量、权限范围、规则版本 | 所有分支与非法转换 |
| 仓储/数据库测试 | 唯一键、外键、检查约束、乐观锁、SQL 范围 | MySQL 8 真实实例 |
| 应用服务集成 | 事务边界、幂等、库存、退款、套餐、提成 | 失败回滚与重复请求 |
| API 契约 | 错误码、request_id、金额、时间、分页、版本 | v2 兼容 + v3 新契约 |
| 端到端 | 管理端、技师端、客户端垂直业务 | 角色和异常路径 |
| 迁移回归 | Flyway、历史数据核对、旧版本兼容 | 影子库和预生产 |

关键规则必须先有失败测试再实现：预约冲突、套餐核销、库存、退款、提成和权限。测试不得包含真实客户数据。

6. 数据库发布 Runbook

1.  冻结结构变更，导出 schema、Flyway history、核心表计数和账实汇总。

2.  影子库恢复备份，执行迁移与 validate；检查字符集、时区、外键、索引和慢 SQL。

3.  部署兼容代码但不开启新功能；确认旧实例能忽略新增结构。

4.  执行 Expand 迁移；若失败立即停止，保留旧实例，不手工跳过 checksum。

5.  执行可重入回填与核对；按租户/门店灰度开启新写路径。

6.  观察错误率、连接池、锁等待、库存/资金对账；异常时关闭功能并回退应用。

7.  稳定周期结束后再评审 Contract；删除动作单独窗口、单独审批。

| 风险 | 监控 | 回滚 |
| --- | --- | --- |
| 连接失败/池耗尽 | readiness、active/pending connections | 不切流；恢复凭据/网络；回退应用 |
| 迁移失败/checksum 漂移 | Flyway history、启动日志 | 停止发布；恢复脚本或从备份重建影子验证 |
| 锁等待/慢查询 | InnoDB locks、慢 SQL、P95 | 关闭新写入口；取消回填；保留结构 |
| 账实不一致 | 订单/支付/库存/套餐汇总 | 停止结算；生成冲正，不直接改流水 |
| 越权/敏感泄露 | 403/404 异常、访问审计、日志扫描 | 立即关闭相关接口并轮换凭据 |

7. 每步自检模板

| 序号 | 自检问题 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 需求与验收是否完整覆盖，是否擅自删除机制？ | 任务映射/差异矩阵 |
| 2 | 权限是否同时校验功能点、租户、门店和 SELF？ | 权限测试/审计 |
| 3 | 错误是否稳定、无敏感数据、可追踪 request_id？ | 契约测试/日志扫描 |
| 4 | 事务、幂等、版本、冲正是否完整？ | 集成测试/故障注入 |
| 5 | 数据库脚本是否含索引、兼容、回滚和核对？ | 迁移报告 |
| 6 | 测试、构建、迁移和运行验证是否真实通过？ | 命令输出 |
| 7 | PRD、API、数据库、实施文档是否同步？ | 文档版本记录 |

8. Definition of Done

•  代码遵守模块边界；无模块直接写其他领域私有表。

•  关键规则测试先行且通过；两端生产构建通过。

•  数据库迁移在 MySQL 8 影子/开发实例成功，Flyway validate 成功，回滚方案可执行。

•  权限、审计、幂等、版本和冲正机制均有实现或明确延期，不能以接口返回成功代替。

•  必要的浏览器/接口运行验证完成，结果与文档同步。

•  只有上述证据齐全后，阶段状态才可从“开发中”改为“完成”。

文档治理与强制门禁

| 门禁 | V1.1 执行要求 |
| --- | --- |
| 必须阅读基线 | 开工前阅读 PRD、数据库、API、当前阶段实施文档和现有代码规范。 |
| 先说明影响 | 状态机、表、接口、权限、支付、套餐、库存、提成改动前列出影响与迁移方案。 |
| 禁止擅自简化 | 审计、幂等、权限、版本、冲正均为强制机制，不以 MVP 名义删除。 |
| 模块边界 | 模块不直接写其他模块私有表；通过应用服务或领域事件协作。 |
| 关键规则测试先行 | 预约冲突、套餐核销、库存、退款、提成、权限先补测试再实现。 |
| 数据库受控 | Flyway 向前迁移；写明索引、兼容和回滚，不直接改生产库。 |
| 不得伪造完成 | 测试、构建、迁移、运行验证通过后才允许标记完成。 |
| 数据保护 | 测试使用虚构数据；日志不得输出手机号、证件、健康信息或支付凭据。 |

V1.2 增补：M4 资产与资金闭环

文档角色：分阶段开发实施与验收　　基线日期：2026-07-30　　状态：已验收

1. M4 阶段完成情况

M4-01：阶段基线、影响分析和测试入口完成。

M4-02：套餐产品、会员套餐账户和管理端查询完成。

M4-03：套餐核销、撤销、冻结和技师/会员端闭环完成。

M4-04：退款申请、审批、执行、资产冲正和职责分离完成。

M4-05：采购单、分批收货、库存批次、超收回滚和界面闭环完成。

M4-06：支付渠道适配、签名回调、防重放、自动对账、差异处理与结案完成。

M4-07：总回归、构建、备份恢复、商用基线同步和源代码快照完成。

2. 验收结果

后端测试 106/106 通过，失败 0、错误 0、跳过 0；后端打包成功。

管理端和会员端生产构建成功；管理/技师/会员三端浏览器验收通过。

预约冲突、套餐核销、库存、退款、支付回调、对账、权限和幂等关键规则均有自动化验证。

数据库迁移到 2026073002；备份恢复后 73 张表、合成标记和服务健康状态一致。

3. 发布前门禁

生产渠道密钥、商户号、证书和回调地址未配置前，WECHAT/ALIPAY/CARD 保持不可用并返回 503。

发布必须先备份，再迁移，再构建，再执行安全与业务回归；任一步失败立即停止。

不得跳过职责分离、幂等、版本、审计和冲正机制；不得以人工改库代替业务补偿。

回滚优先回退应用并保留新增表与审计数据，避免破坏已落账历史。

4. 下一阶段建议

M4 验收后进入 M5。建议以员工提成、结算、工资/财务核对为主线，并继续沿用应用服务边界、不可变流水、审核与冲正模式。M5 开工前必须重新核对 PRD、数据库、API、实施文档和现有代码。

版本控制说明

本增补与 V1.1 主体共同构成 V1.2 商用基线。若正文与本增补冲突，以不破坏历史数据、保留审计链和执行权限隔离的规则为准；后续结构、接口或状态机变更必须同时更新迁移、回滚、测试和本文档。

V1.2 增补：M5 实施与验收结论

文档角色：分阶段开发实施与验收　　基线日期：2026-07-30　　状态：M5 已验收

M5 已按 M5-01 至 M5-06 顺序完成并通过验收；M5-07 完成四份商业文档同步。任何未运行测试、构建、迁移和实机验证的能力仍不得标记为完成。

1. M5 阶段完成情况

| 任务 | 交付 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| M5-01 | 规则、权限、影响与迁移基线 | 完成 |
| M5-02 | 提成规则版本、作用域冲突与模拟 | 完成 |
| M5-03 | 提成流水、退款冲正与历史快照 | 完成 |
| M5-04 | 结算批次、职责分离、支付与关闭 | 完成 |
| M5-05 | 售后、通用审批和经审批调整 | 完成 |
| M5-06 | 站内通知和管理/技师/会员三端界面 | 完成 |
| M5-07 | WPS 商业文档同步与最终交付 | 完成 |

2. 最终验收证据

| 门禁 | 真实结果 |
| --- | --- |
| 后端测试 | 140/140 通过；FAILURES=0，ERRORS=0，SKIPPED=0 |
| 后端构建 | mvn -DskipTests package 退出码 0 |
| 前端构建 | admin-next 1776 modules；front-next 199 modules；均成功 |
| 数据库 | MySQL 8 全新实例；23 个 Flyway 迁移；LATEST=2026073007;SUCCESS=1 |
| 业务链 | M1 安全链、M2 资源、M3 服务、M4 资产资金、M5 激励售后通知全部 PASS |
| 浏览器 | 管理/技师/会员三端；BROWSER_ERRORS=0；NETWORK_FAILURES=0 |
| 通知 | PROJECTED=21；FAILED=0；DUPLICATES=0；SELF/版本/水位线全部 PASS |
| 源码快照 | M5-06 SHA-256: 97BFFC92AE4CC8FC514998B626B67D011F6BD25AABC97E6C57F83E66F95B79F8 |

3. 发布、兼容与回滚门禁

生产发布必须重新备份，执行 Flyway migrate/validate，核对关键表、权限、金额和通知重复数，再逐门店灰度。

旧 v1/v2 继续兼容；M5 新写路径出现异常时先关闭功能、投影和路由，再回退应用，不删除新增表或历史事实。

提成、结算、售后、审批和通知不得通过人工改库纠错；使用冲正、调整、重开、追加日志或投影重试。

生产外部通知和真实支付渠道在密钥、证书、回调及专项验收完成前保持不可用，不得伪造成功。

4. 下一阶段边界

M5 验收后可进入 M6 商用运营：经营报表、营销、培训、开放平台、性能、安全和灾备。M6 不得回写 M5 不可变流水或绕过权限、审计、幂等、版本和冲正机制；每个 M6 子阶段仍须完成影响说明、失败测试、迁移/兼容/回滚、构建和运行时验收后才可继续。